招标编号：SG1900040543B

项目名称：重庆银行垫江支行装修工程（含消防）

招　标　文　件

招   标   人：重庆银行股份有限公司

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

二○一九年九月

# 目　录

第一章	招标公告	- 3-

第二章	投标人须知	- 6 -

第三章	评标办法（综合评估法）	- 38-

第四章	项目技术要求和技术资料	- 46-

第五章	合同条款及格式（部分）	- 47-

第六章	投标文件格式	- 87-

# 招标公告

一、招标条件

本重庆银行垫江支行装修工程（含消防）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金 235万元；招标人为重庆银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

规模：重庆银行垫江支行装修工程（含消防），采购预算：235万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)重庆银行垫江支行装修工程（含消防）;

三、投标人资格要求

(001重庆银行垫江支行装修工程（含消防）)的投标人资格能力要求：

具有独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有消防施工单位资质，并在人员等方面具有承担本项目装修施工的能力。

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2019年 9月 2 日09时00分到2019年  9  月 25 日09时59分

获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标截止时间前，均可登录（www.cqiic.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年  9  月 25 日10时00分

递交方式：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年  9 月 25 日10时00分

开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。

七、其他

（1）采购范围：装饰装修，装修面积约1749.33㎡。

（2）建设地点：重庆市垫江县南阳路尚品经典小区。

（3）计划工期：70天。

（4）质量要求：满足国家现行法规和行业规范的一切要求及业主要求。

（5）质保期：2年（其中防水5年）。

（6）竣工验收：我行验收工作组现场验收合格。

（7）工程配合要求：负责工程总协调，配合各类甲供材等施工。

（8）本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为重庆银行股份有限公司内控合规部。

九、联系方式

招标人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：朱老师

电话：02363367309

电子邮件：/

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室

联系人：卢號东、杨欣

电话：02367706443

电子邮件：/

# 投标人须知

- 第一节  投标人须知前附表

《投标人须知前附表》是对第二节正文《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆银行股份有限公司 地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号 联系人：朱老师 电话：02363367309 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室 联系人：卢號东、杨欣 电话：02367706443 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆银行垫江支行装修工程（含消防） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.3 | 资金落 实情况 | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 1、包括：临时网点（如有）、营业大厅、办公用房、卫生间、自助银行等的地坪、墙面、天棚、柜台、新设和改建楼梯、室内外广告(有详图的)、图示家具(有详图的)及外墙等装饰装修、全部消防施工项目、全部需要拆除的项目（包含室内外拆除项目、室内外广告及空调外机拆除等均在该范围内）及办理一切建筑施工相关手续（含施工许可证手续、消防报建报验、消防检测）等相关项目工作，详见施工图和招标文件要求；以及相关甲供材料(银行电子设备、空调设备、室内外广告、卷帘门、各类物防设施等)配套电气线路和基础建设工作。 2、以下项目不在此次采购范围：银行电子设备、空调设备(指新安装的多联氟机系统，不含原有风冷热泵空调系统调整需要增加的设备、新风系统)、办公家具(无装饰详图的)、室内外广告(无装饰详图的)、各类物防设施(包含成品现金区、成品加钞间、联动门、加钞间智能门、防爆膜、甲级防盗门、卷帘门等)、各类技防设施(监控和报警系统)、弱电(含网络综合布线和UPS供电)。 |
| 1.3.2 | 施工周期 （工期） | 1、施工周期：施工总工期70日历天 (含拆除工期及临时网点（如有）施工时间)，此工期不包含消防的报建、审批、验收以及临时网点（如有）搬迁时间。 2、工期界定 2.1开工时间：网点项目消防、安防报建等通过后，开始计算工期，施工单位需在3个工作日内形成开工报告。 2.2竣工时间：如工程一次性竣工验收合格，工程竣工时间以施工单位申报竣工验收时间为准；如工程第一次竣工验收不合格，工程竣工时间以工程整改后竣工验收合格时间为准。 2.3因施工单位不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 2.4因设计变更或非施工单位原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 2.5所有工程延期申请必须由施工单位提交书面申请，并需监理单位和采购人总行机构发展部确认后方可生效。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足国家现行法规和行业规范的一切要求及业主要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 具有安全生产许可证（须提供证书复印件）。 2、具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（须提供证书复印件）。 ### 3、具有消防施工单位资质证书（须提供证书复印件）。 【特别说明】： - 以上所有复印件的原件备查（带二维码的除外）； - 若投标人以非联合体形式单独参加投标，以上“1-3”条所有条款要求的复印件均须加盖投标人单位公章，否则作否决投标处理。若投标人以联合体形式参加投标，则联合体须按照上述“1-3”条所有条款相关要求提供相关证明复印件并加盖联合体牵头人的公章（其中，消防施工单位资质证书复印件须同时加盖联合体双方的公章），否则作否决投标处理。 4、具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖投标人公章；若为联合体投标，须提供联合体双方的营业执照复印件并分别加盖联合体牵头人单位的公章）。 5、本次招标不对主要管理人员进行资格审查，各投标单位须作书面承诺（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟），承诺内容包含但不限于以下内容：“我单位中标后，施工过程中现场管理人员配备标准不得低于重庆市城乡建委渝建发【2013】1号《重庆市房屋建筑与市政基础施工工程现场施工从业人员配备标准》的规定。” ### 注：若为联合体投标的，项目经理必须由联合体牵头人指派。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | - 接受,应满足下列要求: - （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确建筑装修装饰工程单位为联合体牵头人，并明确联合体各方拟承担的工作和责任以及权利义务； - （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照联合体协议中明确的各自在联合体中承担工作范围及义务认定资质等级； - （3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在本项目中投标； （4）投标人若为联合体投标，除联合体协议书须由所有成员单位签字盖章外，其他需要“投标人单位”签字的资料均只需联合体牵头人签字即可，需要“投标人单位”盖章的资料均只需联合体牵头人盖章即可（消防施工单位资质证书复印件须同时加盖联合体双方的公章）。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 1、不组织。 2.1、供应商可在投标截止时间前，自行前往建设地点进行工程现场及周围环境踏勘，以便获取供应商须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担； 踏勘现场联系人：傅老师 17702331123。 2.2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责； 2.3、供应商及其人员经过采购人的允许，可因踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任； 2.4、如果供应商认为需要多次进行现场踏勘，采购人将尽可能予以支持，但所发生的费用由供应商自理。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间和方式 | 投标人在获取招标文件后，若对本招标文件有疑问，请将疑问以以下①或②方式提交，提问截止时间2019年9月 6日 09 时00分： ①将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）递交至招标代理机构（疑问提交时间以招标代理机构收到的时间为准）； ②将疑问文件（须加盖投标单位公章）的扫描件和疑问文件（word版）以邮件形式发送至招标代理机构指定邮箱1345407916@qq.com（疑问提交时间以招标代理机构收到邮件的时间为准）。同时，投标人须在发送疑问文件邮件之日起，在7个工作日内，将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）送至或寄至招标代理机构，地址详见招标公告“九、联系方式”。 注：1）疑问内容以加盖投标单位公章的为准。 2）若投标人在提问截止时间前未按以上①或②方式提交疑问文件，招标人及招标代理机构有权不予受理该投标人疑问文件。 |
| 1.10.3 | 招标人对投标人所提问题进行澄清的时间和方式 | 1.招标人在认为有必要对投标人所提问题进行澄清或修改时，应于2019年 9 月 9 日18 时00分前，将澄清或者修改内容在（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。 2. 无论投标人是否在（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |
| 1.10.4 | 招标人对已发出的招标文件主动进行澄清的时间和方式 | 1、招标人认为有必要，可以对已发出的招标文件主动进行澄清或者修改，应于2019年9 月9日18时00分前，将澄清或者修改内容在 （www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。 2、无论投标人是否在 （www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他 材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1工程报价 1.1计价原则：工程量清单计价，投标报价文件必须按照重庆市2018定额及其配套文件要求编制（结合风险包干）。 1.2材料价格及采购：供应商按采购人规定或提供参考的材料品牌、规格及型号等要求，自行询价后编制投标报价文件。 1.3供应商投标预算中漏项和错项等均包含在总价中，结算时不予调整。 供应商投标报价均包括但不限于完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、政策性文件规定费、机械进出场费、风险费、运输费、管理费、总包配合费、安全文明施工费等所有应由中标单位承担的责任、义务和风险费用，采购人除此以外不支付其他费用。 1.4投标报价是包含可全额抵扣的税率为9%的增值税专用发票税金的报价。 1.5其他部分 1.5.1供应商按实结算部分： 此项目的暂列费用为金额人民币150000元(不含税金)，其主要内容：本项目考虑为原开发商售楼部改建，在施工图(含招标文件已描述内容)上未标示或体现的、拆除后必须调整的项目；室外和周边环境的改造；空调外机维修等事宜；招标文件中明确的应由采购方提供的甲供材项目变更为由中标单位实施的项目。上述项目暂定费用150000元，施工图中已明确或风险包干条款约定的项目不在本暂列金额范围内。 该暂列金额为采购人项目备用金（计入合同，在投标报价中不得下浮，否则评标委员会有权作无效投标文件处理），中标后若相关项目发生需使用时，须严格按照重庆银行签证管理办法相关约定及投标文件要求执行，否则结算时按所列金额予以全部扣回。 1. 5.2本项目采购代理费用 按招标文件执行。 1. 5.3以上项目无论供应商是否计算，采购人均视为上述费用包含在投标总价中。 1. 5.4本项目只进行一次报价。 1. 5.5报价货币 本工程的投标应以人民币报价。 2、本项目设置投标总报价最高限价： 元，投标人的投标总报价不得超过该最高限价，否则将被否决投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 180日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的缴纳： 1、投标保证金金额：4.6万元。 2、投标保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，投标人可任选一种。 3、提交时间和方式：投标人应向以下指定账户直接转（汇）入足额的投标保证金（各投标人须按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证）,其转（汇）款到账截止时间为投标截止时间前一天17时00分。若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。 各投标人在银行转账（电汇）投标保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本招标文件规定的截止时间前到账的，按否决投标处理； 投标保证金指定账户： 单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司 开户行：工行重庆五江支行 账号：3100031009100026378 注： （1）打款时请仔细核对投标保证金账户信息：开户行、单位全称、账号等； （2）若投标人未按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证导致评标委员会无法核实其保证金是否按相关规定提交的，后果自负。 4、投标保证金有效期：180天。 特别说明：联合体参与投标的，投标保证金应以联合体牵头人的名义提交。 |
| 3.5 | 资格审查资料及商务资料 | 开标时，请投标人携带招标文件所要求的相关证明资料的原件，以备查验。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章 要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 特别说明：若为联合体投标，投标文件及投标文件袋由联合体牵头人按格式要求签字盖章即可（联合体协议和招标文件另有规定的除外）； ### 若为联合体投标，要求法定代表人或其委托代理人签字盖章的地方，由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人按格式要求签字盖章即可（联合体协议和招标文件另有规定的除外）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数要求 | 投标文件应包括下列内容： 投标函部分：一式三份，正本一份，副本二份； 技术部分：一式三份，不分正副本； 商务部分（含资格审查资料）：一式三份，正本一份，副本二份。 电子投标文件：全套投标文件扫描件的U盘二份，不分正副本，采用U盘作为载体，格式为PDF或JPG。 注：电子投标文件仅作存档使用，不作为评标依据；电子投标文件与纸质版投标文件应当一致，当电子投标文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 本项目技术部分采用暗标评审，应将投标文件“投标函部分”、“技术部分”、“商务部分（含资格审查资料）”各自分别装订成册。 1. 投标函部分：应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 2. 商务部分（含资格审查资料）：按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 3．技术部分：面页使用A4白色厚型纸（以不显示投标单位名称为标准）面页，用初号仿宋字体横向居中标明“技术部分”；在页面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为8.5cm左右的等腰直角三角形密封；面页及整个《技术部分》均不得显示与投标人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其《技术部分》得0分。 《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表可采用A3号图幅；图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页眉、页脚、页码；《技术部分》左侧装订（可胶装也可线装），不得使用塑料夹条，不得出现白页、倒置页。违反上述任意一项，其《技术部分》得0分。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 | 投标文件纸质版和电子版由投标人自行密封。投标文件密封袋，应有投标人法定代表人或其授权代表的签字或加盖投标单位公章。封皮上写明项目名称，若投标文件过厚，投标人可自行将投标文件分装成多册多部分。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 | 开标时间：同投标截止时间 |
| 5.2 | 开标程序 | （1） 宣布开标纪律; （2） 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场; （3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名; （4） 按照投标人须知前附表规定检查投标文件密封情况,并作好检查记录; （5） 按照投标人须知前附表规定的随机当众开标,公布《投标函》规定的内容∶投标人名称、投标报价等。 （6） 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。 （7） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在《开标记录》上签字确认; （8） 开标会结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
|  | 定标 | 国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照招标文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照招标文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照以下情况确定中标人或重新招标： （1）如果招标文件中没有相关测试要求的项目：招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 若依次确定其他中标候选人为中标人的，应遵循以下规则： 1）第一中标候选人拟中标金额在100万以下的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； 2）第一中标候选人拟中标金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； 3）第一中标候选人拟中标金额在200万以上的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； 4）经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。 （2）如果招标文件中有相关测试要求的项目： 1）参加相关测试：招标人应当确定排名第一的中标候选人为拟中标人，评标结果公示结束后无异议，招标人通知拟中标人按招标文件规定参与相关测试。 2）确定中标人和发出中标通知书：拟中标人按期通过相关测试的，招标人确定其为中标人并向其发出中标通知书。 3）领取中标通知书：中标人在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书。 4）依序确定中标人或重新招标： 若第一中标候选人能按招标文件要求按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第一中标候选人未能按招标文件要求按期通过相关测试或未按时领取中标通知书，则招标人有权选择依序确定中标人或者选择重新招标。 选择依序确定中标人的程序如下： A、拟确定第二中标候选人为中标人的：第一中标候选人若未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第二中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第二中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则： a.第一中标候选人拟中标金额在100万以下的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； b.第一中标候选人拟中标金额在100万（含）—200万（含）的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； c.第一中标候选人拟中标金额在200万以上的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； d.经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。） 若招标人选择依序确定第二中标候选人为拟中标人，第二中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第二中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第二中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人有权选择依序确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。 B、拟确定第三中标候选人为中标人的：第一、第二中标候选人若皆未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第三中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则： a.第一中标候选人拟中标金额在100万以下的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； b.第一中标候选人拟中标金额在100万（含）—200万（含）的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； c.第一中标候选人拟中标金额在200万以上的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； d.经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。） 若招标人选择依序确定第三中标候选人为拟中标人，第三中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第三中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第三中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金，重新招标。 |
| 7.2 | 中标通知 | 评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书；中标人应在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取。中标通知书的发放方式如下： 评标结果公示无异议后，招标代理机构通知招标人确定中标人并于5日内由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、履约担保金额：合同总金额的8%(联合体参与投标的，履约保证金由联合体牵头人提交）； 2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票； 3、履约担保提交时间：中标人须收到中标通知书后10日内提交； （户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部） 4、履约保证金退还时间：工程竣工验收合格后30个工作日内，一次性无息退还。如供应商在履约过程中有违约情况发生，将仅退还扣除违约金后的余额。 |
| 8.1 | 重新招标 | 按投标人须知第8.1重新招标执行 |
| 8.2 | 不再招标 | 按投标人须知第8.2不再招标执行 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人应保证投标文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由投标人自负。 |  |
| 10.2 | 本招标文件中要求加盖单位公章的表述，均指加盖该单位的法定名称章（非投标专用章等）且为鲜公章。 |  |
| 10.3 | 本招标文件中提及产品品牌（如有），均为供投标人投标参考，非指定产品品牌。 |  |
| 10.4 | 第五章项目需求里出现的“供应商”、“外包商”、“外包投标人”、“乙方”、“实施方”，在招标阶段均表示“投标人”。 |  |
| 10.5 | 招标文件每套售价500元（递交投标文件时支付招标文件的费用），售后不退。未购买招标文件的投标人，招标人和代理机构将不予接受其投标文件。 |  |
| 10.6 | 招标代理服务费收费标准：按照以下“工程招标”所列费率执行，以中标的投标总报价为计费基数计算（不足1.5万元的按1.5万元计取），向招标机构缴纳招标代理服务费。 招标类型 中标金额（万元）; 工程招标. 100以下; 1.0%. 100-500; 0.7%*80%. 500-1000; 0.55%*80%. 1000-5000; 0.35%*80%. 1、招标代理服务费支付：按招标文件约定，由中标人支付。 2、招标代理服务费支付时间：中标人在领取中标通知书时，向招标机构一次性支付招标代理服务费。 注:招标代理费收费按差额定率累进法计算。 |
| 10.7 | 结算办法： 1、工程结算 1.1 本工程项目执行施工图工程合同总价风险包干制度(按招标文件风险包干及相关条款)，工程结算签证部分采用按实结算方式，凡调增(减)项目均按以下方式执行，具体计算原则如下： 1.1.1结算按重庆市2018年定额标准及其配套文件执行。 1.1.2结算中材料及设备价格确定方式： 1.1.2.1工程结算中材料单价，优先按工程开工当月工程项目所在地建设管理部门法定的配套工程造价信息公布的材料价格为准（其中土建建筑基材下浮5%，装饰和安装材料下浮10%）； 1.1.2.2在工程开工当月工程项目所在地建设管理部门法定的配套工程造价信息中没有的材料单价，按中标单位施工图投标预算中的材料单价计取（如涉及总价下浮，则材料单价同比例下浮；如建设单位委托的结算造价审核单位认为中标单位施工图投标预算中的材料单价严重偏离实际市场价格，则以审核后的价格作为材料结算价格)。 1.1.2.3中标单位投标预算中没有的材料单价，由中标单位报价，经监理单位认质初步核价后，最终由建设单位委托的结算造价审核单位审核后的价格作为材料结算价格。 1.1.3在施工过程中如采购人对部分暂定费用部分实行其它方式实施，在结算时将直接扣除该部分费用及税金。 1.1.4人工单价分工种按工程开工当月工程项目所在地建设管理部门法定的配套工程造价信息公布的人工单价下浮10%纳入结算。 1.1.5工程结算部分涉及的签证代付费用和已明确价格的项目(非中标单位施工包干范围内的)，计算3%的外包管理费。 1.1.6与该网点建设工程相关的现场签证部分费用（不含暂定按实结算部分费用、代付费用、施工图中明确的暂定工程量计算费用等）在工程合同价的-5%(含)～5%(含)范围内不予计算；如在合同价的-5%(不含)～5%(不含)范围外计算超出该范围部分的费用。 1.1.7工程签证项目均不计算与异地（郊区）施工相关的所有费用。 2、进度款支付 2.1工程竣工验收合格（通过采购人综合验收为准）付至合同金额的60%； 2.2中标单位提交工程竣工结算资料，经采购方（或其委托的结算造价审核单位）审核完成后，付至结算审核后总额扣除质量保修金部分后的金额； 2.3质量保修金金额=工程结算审核总造价×3%，质量保修金在贰年质保期满后一次性付清（质量保修金均不计息）。 2.4付款前，中标单位须向采购方出具正规的可全额抵扣的税率为9%的增值税专用发票。 |  |
| 10.8 | ### 付款方式：详见本章节10.7款第2条“进度款支付”内容。 |  |
| 10.9 | 1.1安全文明施工费用 1.1.1安全文明施工费用：根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 1.1.2安全文明施工费单列入投标报价汇总表中，报价中的安全文明施工费按照渝建发[2014]25号文之规定合格标准计取和填报，包干使用，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 1.1.3安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用。 1.2风险包干条款及相关要求 1.2.1供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现场实际情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 1.2.2供应商必须考虑施工期间各类建筑装饰材料、人工的市场风险和国家政策性风险，从投标开始到工程施工完成期间（在360天内有效）所有材料和人工价格无论涨跌，一律不作任何调整。供应商充分考虑费该因素，不再另行签证计价。 1.2.3与本工程相关的现场条件、材料运输（包含二次或多次转运、垂直运输及不含安装的甲供材料现场下车转运费等）、拆除出渣、清洁费、成品保护费（包含工程竣工验收后15天内的守护费）、各类国家职能部门和物业管理单位针对施工单位收取的各类费用（不含应由业主单位缴纳费用，如物管费用等）、各类施工配合费用和为保证工程按时完工必须的措施等费用均应考虑在投标报价中。供应商自行考虑以上费用并计入投标报价中，不再另行签证计价。 1.2.4本工程结算按《重庆银行工程结算管理办法》进行审计，其中审计基本费由采购人承担，审减效益金部分由中标单位承担(审减效益金=审减金额×4%)；如审减比例大于20%(含20%)，审计基本费和审减效益金部分（按重庆地区标准执行，以采购人同审计单位合同书为准）全部由中标单位承担。 1.2.5采购人只提供水源、电源接入点，中标单位负责现场所有入场单位(含各甲供材单位等)的施工用水、用电及其接口并承担全部使用费用(如电费、水费)。中标单位必须结合施工场地供水、供电的实际情况，负责从采购人提供的水源、电源接入点接至各施工点并对安全负责，并根据实际情况配备必要设备等。由此发生的所有费用（包括搭接费、水电使用费、相关协调费、设备设施费等）自行考虑并计入投标报价中，不再另行签证计价。 1.2.6供应商在其投标报价中应充分考虑各项措施费用包括但不限于：临时水、电、垂直运输、网点施工户外围挡(含广告宣传画-按建设方要求并符合市政规范)、脚手架和仓储用地、用房、人员食宿、建筑垃圾清运、排污费、装饰材料及半成品的二次及多次转运、成品保护以及中标单位在合同实施过程中可能需要其他专业施工单位(空调、安防、弱电、室内外门额和广告、家具等)提供的任何配合或交叉施工费用纳入投标报价中，采购人对此类费用不另行支付。 1.2.7建筑垃圾由中标单位自行运至垃圾场弃倒，因此所发生的一切费用（包括但不限于弃土运输、弃渣费、运输道路沿线的清扫、易撒漏物资密闭运输费以及措施费等）由供应商纳入投标报价中。中标单位由于建筑垃圾的弃置等原因造成的一切赔偿由中标单位自行负责并承担相应费用。 1.2.8本工程在施工期间，中标单位须与其它单位配合（包含：安防、弱电、空调及其他甲供材）。中标单位须无条件的服从采购人统一安排，并不得向各配合单位收取相关配合等费用。由于交叉作业发生的配合费、干扰费﹑措施费、人机停(窝)工等费用(不限于此)纳入投标报价中，工程结算时采购人不支付该费用和因此调整中标价。 1.2.9为完成本项目消防报建和验收、室外施工市政部门手续等事项，中标单位负责提供相应报建、检验资料，确保在规定时间内取得相关许可证；中标单位负责在房屋所在地工程建设相关管理部门办理工程施工许可证等手续；各类试验检测费用(如环保检测、抗拔试验、噪声检测等)、各类费用、保证金及相关手续(如物业管理方收取装修保证金、以及其他职能管理部门（如：排污、环保、城建城管、消防、治安、街道、派出所等相关部门）收取的费用、消防放水费用、消防接入原建筑物消防控制室的连接费用、各类保证金及相关手续)等事项由中标单位负责办理并承担一切相关费用。上述费用由供应商在投标中综合考虑，自行考虑费用并计入投标报价中，施工过程中针对此类项目不再另行签证计价。 1.2.10装饰工程 1.2.10.1原有建筑物需要拆除部分(如有)；原房屋室内外各类垃圾清除(如有)；相关墙地面(含楼层间楼板)剔打、修补、找平、开补孔洞等项目 (含采用其它非土建类材料处理方式)；为满足装饰效果对室内外原有和新增的给排水管、消防管、空调管道等实施隐蔽(嵌入或封闭，含包管、局部收口处理等)；天棚开风口和检查口 (含优质成品铝合金检查口)，以及局部收口处理等部分工程项目；为满足装饰效果进行的消防栓安装(嵌入或封闭，含包管、局部收口处理等)、各类消防箱门制作等；上述项目在施工图上未能明确或考虑到的，请供应商按满足装饰效果和实际需求角度考虑，请按常规方式进行施工，自行考虑费用并计入投标报价中，施工过程中针对此类项目不再另行签证计价。 1.2.10.2在投标报价中的电气安装工程采用总价风险包干方式【即电线(不含电缆)、线管和桥架(不含钢制电缆桥架)、开关(不含配电箱和空开)、插座(不含地插)、线盒等相关人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、检验费等实行风险包干。以满足采购人合理要求为准，以上风险包干范围内的各项材料数量在原工程量基础上增加和减少25%以上(不含)，超出部分按实现场签证】。 1.2.10.3工程竣工验收要求进行发电机(或应急供电)切换实验，请各供应商综合考虑费用并计入投标报价中，结算时不予调整。 1.2.10.4本工程如涉及墙体开洞、局部拆除等，需在保证原房屋和外墙(含幕墙)结构安全前提下施工（如补充钢结构或混凝土加固等），相关费用包含在投标报价中，施工过程中针对此类项目不再另行签证计价。 1.2.10.5卫生间内给排水、室内及施工图包含的室外连接部分（不含洁具、五金件及计量装置等）相关人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、检验费、规费、税金等采用风险包干，室外连接部分（指施工图未包含部分项目）采用现场签证方式确认。 1.2.11空调工程和配合事宜 1.2.11.1本项目已有原中央空调系统为风冷热泵机组(包含室内机和室外机), 本项目网点装修计划利用原有空调系统进行改造使用，投标费用中应包含空调系统改造费用、设备增加费用(如需)、原中央空调系统清洗维保费用(保证正常使用，不含设备维修)。在施工图中明确标明增加的空调（氟机）采用采购人甲供产品(含安装施工)。请各供应商综合考虑该部分项目费用并计入投标保价中，施工过程中针对此类项目不再另行签证计价(已施工完成拆除后新建除外)。 1.2.11.2空调及伴随服务项目(甲供材)中如发生送风方式调整、增减送风口、调整配电箱和控制开关位置、空调室外机或室内机安装位置调整、以及非装修区域内的空调管道防盗处理等导致的局部装修设计调整项目，该部分项目列入风险包干范围内，由中标单位负责以满足装饰效果、保证安全、结合现场施工条件及规范要求进行施工。请各供应商综合考虑该部分项目费用并计入投标报价中，施工过程中针对此类项目不再另行签证计价(已施工完成拆除后新建除外)。 1.2.12弱电配合工程 弱电地线由智能化施工单位（甲供材）在室外（室内）进行开挖铺设，中标单位负责对开挖地面实施修复，请各供应商综合考虑费用并计入投标报价中，结算时不予调整。 1.2.13中标单位应独立、有效地做好工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻扰工程施工的情况，若发生材料、人工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由供应商纳入投标报价中，工程结算时不作调整。 1.2.14本项目中标单位的所有总包管理费用，由其在投标中综合考虑，自行考虑费用并计入投标报价中，工程结算不调整该部分费用。 1.2.15对采购人采用甲供方式供应的建筑材料，中标单位负责甲供材料的下车搬运(包含安装的项目除外)、检查保管等。相关工作由供应商在投标中综合考虑，自行考虑费用并计入投标报价中，工程结算不调整该部分费用。 1.2.16甲供材料和配套供应商(安防、广告等部分包安装的材料)在现场的配合费用(入场费用、使用的水电费用、占用施工面积费用等)全由中标单位承担。上述费用由供应商在投标中综合考虑，自行考虑费用并计入投标报价中，施工过程中针对此类项目不再另行签证计价。中标单位不得收取配套供应商入场施工任何费用。 1.2.17临时网点(如有) 1.2.17.1装修要求 1.2.17.1.1原网点的拆除由供应商自行勘察现场，该拆除费用包含在本次投标报价中。 1.2.17.1.2由于临时网点装修施工图无法详细出具，故要求临时网点装饰具有基本装饰条件即可(如原房屋部分装饰符合网点经营要求可利用)，具体为地面为低档砖；墙面为乳胶漆；天棚为矿棉板(标配基本照明灯具)；配置单人卫生间；入户门和窗户要求金属栅栏防盗措施；柜台区域墙体要求达到GA38-2015要求。 1.2.17.1.3临时网点所有区域地面均采用低档地砖，价格控制在40元∕平方米内，由中标单位负责采购并施工，该项目应纳入投标报价中。 1.2.17.2空调部分 要求按人员配置空调设备，保证各营业区域和机房区域制冷要求，优先采用旧设备，由中标单位负责安装(含辅材)并承担费用；其次或由采购人预提供甲供空调设备(其中前期空调设备由空调甲供材供应商提供，中标单位负责安装(含辅材)并承担费用，正式网点空调施工涉及的搬迁拆除由空调甲供材供应商负责)。 1.2.17.3强电部分 临时网点在配电主线原则不小于10平方毫米。UPS主机市电输入前端原则不小于6平方毫米，配电箱内必须安装手控双电源切换装置，必需考虑到单相发动机的接入，非客户区域管路可以明装方式施工，插座走线均不小于2.5平方毫米。 1.2.17.4消防部分 临时网点必须达到消防规范要求，涉及该部分装饰方面的施工费用应纳入临时网点投标报价中，在施工中不予签证计价。 1.2.17.5其他 1.2.17.5.1新旧网点搬迁时涉及的设备转移，二次调试、通讯连接、协调配合新旧家具安装、监控设施设备安装、临时广告安装等项目均应纳入投标报价内。 1.2.17.5.2如临时网点采用采购人指定房屋过渡使用。在搬入该房屋临时使用前，需要对该房屋进行简易维修，主要是照明、线路、空调等方面，保证临时网点正常运行，相关工作由施工单位负责实施，该项目应纳入投标报价中。 1.2.17.5.3涉及临时网点营业所需要的配套标示标牌、指示、或提示(含临时广告)等为保证正常营业采取的各类措施由施工单位负责实施，该项目应纳入投标报价中。 1.2.17.6上述施工要求条款如在施工图中未完全体现或明确，请供应商按上述基本要求计算投标报价，在施工过程中凡涉及临时网点基本装修要求的调增调减项目均不进行现场签证，纳入风险包干范围内。 ### 1.2.18本项目涉及在二楼拆除部分区域设立食堂，采购人负责联系燃气公司安装燃气管道（按规范施工），但从燃气接口安装位置到食堂灶具这段由投标供应商负责连接（含请燃气专业公司施工）；本次采购中包含食堂设立必须的灶、排烟机、烟道、水槽等全部基本项目（以附表《垫江支行食堂设备清单》为准），以满足支行35人次就餐为标准，并满足环保要求（附表《垫江支行食堂设备清单》中如不能满足环保要求，投标供应商必须对油烟、污水、排污增加必要的处理方式，该部分费用由投标供应商承担，不再签证计价）。上述费用投标供应商应并计入投标报价中，施工过程中针对此类项目不再另行签证计价。 ### 1.2.19本项目投标供应商必须对采购人要求的保留部分区域进行成品保护，如涉及因中标供应商保护不利导致损坏后的修复费用由投标供应商承担。 1.2.20不论施工图是否明确，中标供应商必须对保留区域的乳胶漆项目进行全面翻新，上述费用中标供应商应并计入投标报价中，施工过程中对此项目不签证计价。 ### 1.2.21请各投标单位注意本项目不采用成品现金区，由装修施工单位负责按施工图进行施工，但钢质现金柜台和成品加钞间为甲供。 ### 1.2.22上述部分实行风险包干，相关风险费用由各供应商在投标预算中自行逐项单列，无论供应商是否计算，采购人均视为该部分费用包含在投标总报价中。 1.3 供应商在投标报价时使用图纸的注意事项：供应商根据采购人提供的施工图纸编制报价，如遇施工图与招标文件内容矛盾时，以招标文件内容为准。 1.4投标有效期 1.4.1投标文件有效期为：从提交投标文件截止日起计算的180天，在此期限内，所有投标文件均保持有效； ### 1.4.2在特殊情况下，采购人在原定投标文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以传真等书面形式对此要求向采购人做出答复。同意延期的供应商不得因此而提出修改投标文件的要求。 |  |
| 10.10 | 网点装修工程招标中甲供材相关说明和其它各类注意事项： 重庆银行网点装修工程中部分材料采用甲供方式、现对甲供材的计算规则、应充分考虑的各类附属费用、安装注意事项等作特别说明： 1.墙地砖【包含1200*600地砖、800*800地砖、600*600地砖、300*600地砖(采用600*600地砖切割)以及地砖的各种磨边加工等】为甲供材料，地砖的甲供数量值以监理工程师现场认可的排版图数量值为准(监理工程师现场认可的排版图数量值应包含现场实际材料损耗量，采购人最多认可甲供数量值比监理工程师签字排版图数量值多2%，并按该数量值支付甲供材料款，施工过程中实际供货量超出甲供数量值2%的由施工单位承担,且不得纳入结算中)。要求各供应商在投标报价中不计入该甲供材费用，但应充分考虑墙地砖运输现场现场下车搬运、现场保管、各类现场加工(如开孔、非矩形尺寸加工)等费用，并计入投标报价范围。 2.成品隔断和成品实木门和门套【不含地弹玻璃门、百叶门、卫生间门(含隔断）、塑钢门和上述门的门套】为甲供材料，在施工中甲供材供应商在中标单位要求时间内负责将材料运到现场。要求各供应商在投标报价中不计入该甲供材费用，但应充分考虑门框和隔断安装的结构加固 (如天棚设置钢结构支撑架、门框墙体结构加固等)、 成品隔断和家具开孔安装控制开关或插座等现场工作费用，并计入投标报价范围。 3.所有物防材料(设备)，包括联动门、加钞间智能门、钢质防盗门、钢质防火门、防弹玻璃8+8+8、ATM防护舱(多式样)、铝合金卷帘门、ATM机具加固和刚性护体、防爆膜、钢质成品柜台、成品加钞间等为甲供材料。中标单位应至少提前20个日历天向采购人提出供货申请以及到场时间要求(如因供货申请延后造成的工期延误由中标单位承担)。要求各供应商在投标报价中不计入该甲供材费用，但应充分考虑部分物防材料(设备)的等现场安装的基础工作费用，并计入投标报价范围，具体如下： A.联动门、加钞间智能门、钢质防盗门、钢质防火门的装修安装、电气线路预置和不锈钢门套制作； B.铝合金卷帘门的电气线路预置，涉及安装卷帘门基础墙体或钢结构； C.成品加钞间的外部墙地面找平、内部电气线路施工等。 4.室内外广告(无详图的)为甲供材料，要求各供应商在投标报价中不计入该甲供材费用。但应充分考虑所有室内外广告的电气线路预置费用(包括配电、强电线路和开关控制等)，并计入投标报价范围。 5.视频监控报警系统、网络综合布线和UPS供电线路统一由智能化系统甲供材供应商施工，其中防雷接地埋设后的地面修复、使用UPS供电的灯具安装(含UPS供电强电线路、开关控制和灯具)应计入投标报价范围。 6.空调系统供货和安装全部由空调主材及伴随服务甲供材供应商负责实施(房屋原有空调改造项目和临时网点除外)，电气部分【含总配电箱至空调配电箱电源线，空调配电箱常规设置在不超出房屋外墙并靠空调外机安装位置处(施工图明确在室外空调机房内除外)，可与空调甲供材供应商协商配电箱安装位置，保证装饰效果、安全和可操作性】、户外空调基础砼、排水处理和防水处理、防盗或美观护栏(按施工图)以及必要的施工配合等由中标单位负责实施，应计入投标报价范围。 ### 7.上述1-6项甲供材的计算规则、应充分考虑的各类附属费用、安装注意事项等如与施工图、部分招标描述不一致，以本说明为准。 |  |
| 10.11 | ### 若投标人为非联合体投标，本招标文件要求投标人作出承诺的地方，投标人自行承诺即可；若为联合体投标，本招标文件要求投标人作出承诺的地方，均须联合体牵头人作出承诺。 |  |

## 第二节  投标人须知

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段船舶设计进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、设计周期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉。

资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

### 见投标人须知前附表

### 1.10  投标预备会

### 见投标人须知前附表

### 1.11  分包

## 见投标人须知前附表。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）项目技术要求和技术资料；

(5) 合同；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

见投标文件格式要求。

### 3.2  投标报价

### 见投标人须知前附表。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  保证金的退还：

中标通知书发出5个工作日内，向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金；中标人与业主签订合同后，向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1、	中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。

2、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规及招标文件规定的没收投标保证金的情况。

### 3.5  资格审查资料

见投标人须知前附表规定的内容。

### 3.6  备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

投标文件的正本与副本密封及封套上应写明的内容，见投标人须知前附表。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.3 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：详见前附表。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过

行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

详见前附表。

### 7.2  中标通知

招标人在评标结束后三日内将评标委员会推荐的中标候选人在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）进行公示（不少于三日）。公示期间无异议或投诉、异议不成立，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书。中标人应在招标文件规定的时间内领取中标通知书，并应在收到中标通知书后，按通知书中要求参加合同谈判并签署合同。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

### 8.2  不再招标

1、重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。

2、重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人;无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人或其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的,应当在投标文件截止时间前提出异议或投诉;认为开标活动违法或不当的,应当在开标现场向招标人提出异议,招标人应立即答复;认为评标结果不公正的,应当在中标候选人公示期间先向招标人提出异议,招标人应在公示期结束后二日内答复。投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或招标人未答复的，可向有关行政部门投诉。

### 9.6  监督机构：

### 重庆银行股份有限公司内控合规部。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法（综合评估法）

- 1．评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

- 2．评标程序：

## 2.1 初步评审

评标委员会依据以下规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。初步评审不合格的不得进入详细评审。

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 |  | 投标总报价不得高于招标人公布的最高限价。 |
|  |  | 按实结算报价 |  | 必须按照第二章“投标人须知前附表”--3.2条款中“1.5.1供应商按实结算部分”要求报价。 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 施工周期 （工期） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 与投标人名称一致，符合招标文件《投标人须知前附表》3.4.1款要求。 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第五章“合同条款及格式（部分）”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |

## 2.2详细评审

## 分值构成：报价部分50分，技术部分10分，商务部分40分。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 50分 |  | 评审内容 |
|  |  |  | 所有初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则高于最高限价的除外）的投标总报价（以人民币元为单位）中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入，在评标基准价计算完成后（除算术性错误修正外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 各有效投标报价等于评标基准价，得满分50分；其余有效投标报价和评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止，按插值法计算。未参与评标基准价计算的有效投标报价，仍应参加计算相应分值。 以上计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人拒绝书面说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理，其报价不能参与评分。 |
| 施工组织方案 | 10分 |  | 评审内容 |
|  |  |  | 合理、科学、严密得8-10分；一般得5-7分；较差得3-4分；缺项得0分。 以所有评委评分的算术平均值（四舍五入，保留小数点后二位）为该项得分。 |
| 项目业绩 | 25分 |  | 评审内容 |
|  |  |  | 根据投标人2016年1月1日至本项目招标文件发出日期间，项目业绩进行打分： 1、每提供1份合同金额200(含)万元及以上装饰装修工程业绩得2分； 2、本项累计最高得25分。 （提供合同复印件，加盖投标人公章，业绩时间以合同签订时间为准，注：原件必查，合同原件随投标文件同时一并提交） |
| 服务能力 | 15分 |  | 评审内容 |
|  |  |  | 1、项目质保期2年，承诺质保期每多延长1年得3分，最多6分。（提供项目质保承诺书，格式自拟，加盖投标人公章。） 2、本工程项目经理（若为联合体投标的，联合体协议书中须明确：建筑装修装饰工程单位为联合体牵头人，且项目经理必须由联合体牵头人指派）每有1个装饰装修工程项目经理业绩得0.5分，最多4分。（项目经理业绩考核需提供相关合同或竣工资料或中标通知书复印件并加盖投标人公章，注：原件必查，原件随投标文件同时一并提交） 3、项目后评价考核： 提供投标人装饰装修工程业主单位服务后期评价书面说明：后评价说明是等级评定的，必须是B级或良以上；后评价说明是评分的，必须在70分以上；后评价说明是综合评价的，必须是较好以上。每提供1个符合要求的业主单位书面说明得1分，最多5分。（需提供加盖业主单位印章的书面说明） |
| 其它 | 中标候选人的确定 |  | 按投标人最终得分由高到低的顺序推荐综合得分前三名为中标候选人。评审总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审总得分及报价相同的，按照施工组织方案得分由高到低推荐。评审总得分、施工组织方案得分及报价相同时，按照商务部分得分由高到低推荐。评审总得分、施工组织方案得分、商务部分得分及报价相同时，由评标委员会投票表决确定中标候选人排位顺序。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。 |

- 3.细则

3.1.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各投标人总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）招标文件第二章《投标人须知》相关规定任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.4详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出得分。评分分值计算保留小数点后两位。投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.1.5投标文件的澄清和补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.1.6评标结果

除招标文件授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 附件A：综合评估法否决投标情况一览表

| 招标文件 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 第一节 | 1.4.1 | 【特别说明】： （2）若投标人以非联合体形式单独参加投标，以上“1-3”条所有条款要求的复印件均须加盖投标人单位公章，否则作否决投标处理。若投标人以联合体形式参加投标，则联合体须按照上述“1-3”条所有条款相关要求提供相关证明复印件并加盖联合体牵头人的公章，否则作否决投标处理。 |
|  | 3.2 | 2、本项目设置投标总报价最高限价： 元，投标人的投标总报价不得超过该最高限价，否则将被否决投标。 |
|  | 3.4.1 | 各投标人在银行转账（电汇）投标保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本招标文件规定的截止时间前到账的，按否决投标处理； |
| 第二章 第二节 | 3.4.2 | 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。 |
| 第三章 | ## 2.1 ## 初步评审 | 评标委员会依据以下规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。 |
|  | 3.1.2 | 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决： （1）招标文件第二章《投标人须知》相关规定任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 3.1.3 | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。 |

# 项目技术要求和技术资料

施工图纸和《重庆银行网点建设材料表》、《垫江支行食堂设备清单》随本招标文件发出，详见附件。

# 合同条款及格式（部分）

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：重庆银行        支行装修工程

工程地点：

发 包 人： 重庆银行股份有限公司

承 包 人：

签订日期： 2019年  月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆银行股份有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 工程名称：重庆银行        支行装修工程

- 工程地点：

- 工程立项批复文号：              /

- 资金来源：发包人自筹

- 工程内容： 施工图示范围内的室内精装修

- 工程承包范围： 施工图示范围内的室内装修（包括但不限于       等工作，具体详见发包人提供的招标图和工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期： 以监理开工令明确的计划开工时间为准。

工期总日历天数：     日历天。（如遇春节工期顺延20天）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                 (¥           元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                                (¥             元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    /    (¥    / 元)。

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）   /      (¥  / 元)。

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥             元)。

2.合同价格形式：总价包干合同（包工包料：甲供材除外），包括但不限于完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、政策性文件规定费、机械进出场费、风险费、运输费、管理费、总包配合费、安全文明施工费等所有应由承包人承担的责任、义务和风险费用，发包人除此以外不支付其他费用，具体见 招标文件中关于工程计价的规定。

- 五、项目经理

承包人项目经理：

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019   年      月     日签订。

- 十、签订地点

本合同在 重庆银行股份有限公司签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自盖章后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：重庆银行股份有限公司         (公章) 承包人：                                   (公章)

地  址：重庆市江北区永平门街6号      地  址：

组织机构代码：                        统一社会信用代码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电   话：

传  真：                              传   真：

电子信箱：                            电子信箱：

户  名：  重庆银行股份有限公司        户  名：

开户银行： 重庆银行清算中心           开户银行：

账  号：  999801011407008             账   号：

第二部分  通用合同条款

采用中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）2017版第二部分的《通用合同条款》。

第三部分  专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；（2）发包人或工程师有关通知及工程会议纪要。（3）招标文件

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名   称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.5 设计人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款及竞争性招标文件中工程技术要求，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套纸质及电子版；施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。在不影响承包人施工的情况下，图纸有可能分期提供，承包人必须配合，不能以此为借口延误工期；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：合同签订之日起15日。

承包人提供的文件的数量为：一式二份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版（签章齐全）+电子版；

发包人审批承包人文件的期限：另行约定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在合同签订生效后七日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人工程部；

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：                      ；

监理人指定的接收人为：

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人配合由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建临时道路和其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担；

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不采用。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不采用。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：

身份证号：

职    务：

联系电话：

电子信箱：

通讯地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下： 行使合同约定的发包人的权利，负责履行合同约定的发包人的义务。发包人文件、须经发包人认可的监理文件，须经发包人代表签署并加盖发包人或发包人工程部印章后方生效 。发包人法人代表同意可授权代表行使合同约定的职权，并可在必要时撤回。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5个工作日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人只提供水源、电源接入点，承包人自行负责施工用水、用电及其接口。承包人必须结合施工场地供水、供电的实际情况，负责从发包人提供的水源、电源接入点接至各施工点并对安全负责，并根据实际情况配备必要设备等。由此发生的所有费用（包括搭接费、水电使用费、相关协调费、设备设施费等）已包含在投标价中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行考虑，其相关费用已包含在投标报价中。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供现有资料。承包人应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有证件由承包人办理，以承包人为主，发包人仅进行协助。

（6）图纸会审和设计交底时间： 承包人提出读图纪要10日内。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：否。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料及电子文档

承包人需要提交的竣工资料套数：完整符合城建档案归档要求的竣工资料 2 套，竣工图纸   2  套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：确定档案验收日三日前提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：竣工资料2套中至少一套为原件，另一套须装订成册。

- （10）承包人应履行的其他义务：

- ①确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须到位。承包人必须在现场设置质量、安全管理机构并配置足够的管理人员。承包人在施工过程中应承担安全保障义务，因施工产生的人身损害以及财产损失由承包人承担。

- ②应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供施工进度计划，除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

- ③担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便。负责施工现场所有进场材料的保管、进场人员的安全（包括各种专业分包），并完全承担由此产生的所有费用。

- ④承包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无偿提供监理单位2间、发包人1间现场办公用房、相应办公桌椅及办公水电，费用已含在合同总价内。

- ⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环保、施工噪音、卫生以及和安全生产有关的管理规定，根据当地规定向有关部门申报、办理相关手续，并以书面形式知会发包人、监理，由此发生的费用及违反规定导致的罚款均由承包人负责。

- ⑥已完工程成品的特殊要求及费用承担：在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，毁损、火灾、丢失等风险由承包人承担，保护期间如发生损坏、失窃，承包人无偿予以修复。

- ⑦施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工过程中发现文物和有价值的物品时，承包人在采取防止损坏措施的同时，应立即知会发包人、文物局和公安局，否则责任自负。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由破坏方承担。

- ⑧施工场地清洁卫生的要求：施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作，积极配合发包人要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收后，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，发包人有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，费用在结算中扣除。

- ⑨根据国家现行规范负责完成对工程活动中的各项检测和试验，费用由承包人自行承担。

- ⑩承包人应做的其他工作：

- a、承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、消防保卫、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延或财产损失的，由承包人承担一切责任。

- b、负责办理施工临时占用道路、临时占用绿化等合法手续并承担相关费用。

- c、承包人在开工前应向监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件 。

- d、开工前承包人须对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上不符合施工惯例或规范之处，以及设计图纸和设计变更单中错、漏、碰及各专业图纸表述不一致问题，并做好各系统管线的总体配合工作。如因承包人未能在该道工序施工前10日内向发包人或者监理公司提交书面建议并配合解决此类矛盾或违反强制性条款，造成工程费用增加和工期损失的，承包人承担返工费用100%责任，且工期不予顺延。

- e、负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，道路实施和竣工时场地恢复原状费用由总承包人承担，施工用水、用电应从发包人指定的水、电接口接入。

- f、遵守有关法律和规定，接受发包人和监理的指令，按照施工合同、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行文明施工。

- g、工地实行定期监理例会制度（每周1次）。承包人应定期编制工程报告，内容包括工程完成情况、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）及工程阶段计划等，报告在例会前一日报送发包人和监理单位。

- h、承包人为分包人提供配合和管理及进行施工总协调，参加发包人分包工程的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量、工期及工程资料等负责。

- i、合同规定由承包人完成或给分包提供配合的以及发包人提出需承包人完成的工作（包含施工合同、补充协议、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不按要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生费用另加20%的管理费，从承包人工程款中扣回，影响工期的责任由承包人承担。

- j、承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人本项目部所有管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如承包人因特殊原因在施工中更换项目经理及施工管理人员的，须事先征得发包人同意（其中项目经理更换须经区建设工程招标办备案），且更换的人员应具备相应施工管理资质。如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前7日书面上报发包人经同意方可执行，否则，承包人每违约一项（或每一人违约），需支付发包人违约金1万元；承包人项目经理更换后，必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

- k、临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、场外食宿、成品保护等支出的一切费用（除合同另有规定外）均由承包人自行承担。同时，工期不予延长。

- l、承包人必须按规定履行对分包人的管理职责，对分包人的行为负责。同时，承包人应提供水、电源（水、电费由分包单位承担）、施工通道、施工操作面等协助，并为施工人员进出现场提供方便。

- m、配合发包人分包的工作：参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合，协商解决，服从发包人及监理现场总协调作出的决定，承包人必须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料。

- n、建筑定位红线桩须做好外引及保护工作，确保完好无损、准确无误。该费用已包含在合同总价中。

- o、在整个工程竣工验收合格后，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。该费用已包含在合同总价中。

- p、承包人进场后，发包人应将发包人的管理制度和流程对承包人进行交底。承包人应根据发包人的管理制度及流程开展相应的各项工作，并无条件配合根据发包人管理要求而应履行的特殊事项。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：      /     ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通讯地址：                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  代表承包人负责履行合同。

关于项目经理和技术负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理（建造师）或技术负责人在本工地上班的到位率要求达到 90 %，如每月出勤少于  25日的，按每日1000元罚款，并在进度款或其他款项中扣除，如其中一个月内出勤少于10日，除承包人按照前述原则向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理和技术负责人不胜任，可以要求更换。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理和技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：支付违约金人民币  1  万/次。

项目经理和技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币

0.1  万元/次。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理和技术负责人的违约责任：支付违约金人民币 1  万元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理和技术负责人的违约责任：支付违约金人民币 1   万元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金人民币

1 万元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准：总监理工程师批准，发包人书面认可后。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金人民币  1  万元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币  0.1 万元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：装饰装修、室外幕墙、强电。

主体结构、关键性工作的范围：装饰装修、室外幕墙。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   ／   。

其他关于分包的约定：   ／        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包,合同价款支付的约定：另行确定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间：按通用条款

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1、担保形式：现金或转账支票。2、担保金额：履约担保金额为签约合同价格的8%。3、提交时间：中标人收到中标通知后，签订施工合同前，向招标人提交的履约担保。4、退还方式：工程竣工验收合格后三十个工作日内无息退还。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同规定执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同规定执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)因某一合同事件，需要顺延工期或增加工程价款；(2)向承包人支付各种款项的签付；(3)任何作为结算依据的工程量的确认；(4)开工、暂停工程施工、复工指令的下达。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                              ；

职务：                              ；

监理工程师职业资格证书号：          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通讯地址：                        3 ；

关于监理人的其他约定：     /     。

4.4 商定和确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- /    ；

- /。

- /。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格

关于工程奖项的约定：    /      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）发包人和承包人应按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

（2）承包人必须按照发包人的安全管理目标进行管理。如因承包人原因造成发包人的安全管理目标未能实现，承包人向发包人支付工程结算总价1%的违约金。（发包人的安全管理目标：不发生重大安全事故及由于责任过失造成人身伤亡或经济损失超过50万元人民币的质量和安全事故）

（3）承包人必须与分包单位签署安全生产协议，对分包单位的安全生产活动负责，履行对分包单位的安全管理责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和重庆市及行业主管部门等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：以招标文件中关于安全文明施工费相关约定为准。

6.3环境保护

增加下列项：

6.3.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；

6.3.2承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

6.3.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；

6.3.4环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；

6.3.5施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；

6.3.6施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；

6.3.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；

6.3.8做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；

6.3.9按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；

6.3.10承包人完工拆场清场的所有事项，包括但不限于临设的拆除及清理，开荒清洁等达到交房标准所需发生的费用。

6.3.11上述增加列项涉及的费用由承包人承担。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     /   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在收到中标通知书后15日内

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后7日内

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：相关施工许可证取得前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180日历天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因设计变更或非施工单位原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

所有工程延期申请必须由施工单位提交书面申请，并需监理单位和总行机构发展部确认后方可生效。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于施工单位原因逾期竣工或延迟消防和安防报验时间，每逾期1天，施工方承担1000元/天违约金；如逾期超过10天以上，施工方承担2000元∕天违约金，同时甲方有权扣除10%的履约保证金；如逾期超过20天以上，施工方承担5000元/天违约金，同时我行有权扣除30%的履约保证金；如逾期超过30天以上，则发包人有权扣除承包人缴纳的全部履约保证金并终止合同；给我行造成的损失超过违约金及履约保证金数额的，将根据合同约定保留方式追究施工方责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：费用不增加，工期不调整。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水）；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

- 8. 材料与设备

- 8.2.承包人采购材料与工程设备

- 本工程中部分材料采用甲供方式，现对甲供材的计算规则、安装注意事项、在网点装修工程采购中承包人风险包干范围详见竞争性招标文件。

- 本工程所需材料、设备（除甲供材料）均由承包人负责采购供应（详见竞争性招标文件中《网点建设材料表》）。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准，且同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌。招标时招标人推荐了材料、设备品牌的，承包人在推荐品牌范围内采购，如要采用推荐品牌范围外的材料或设备，必须征得发包人同意。

- 3、承包人采购成品、半成品、材料、设备在采购前均需征得发包人同意。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有有效标志。

- 4、采购的材料到货后，要求附有有效的产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用。

- 5、使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担修建临时设施费用的范围已包含在承包人的投标报价中；临时占地的申请由承包人申请办理，临时占地相关费用：已包含在承包人的投标报价中。

- 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、招标文件中的暂定价款项目等均属工程变更（所有工程变更须经设计及监理审核及造价咨询单位确认，最后经发包人书面批准后方能有效）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 详见竞争性招标文件相关结算的约定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人收到建议7个日历天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人 收到建议7个工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：/。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，招标文件编制、组织招标、评标、确定承包人、合同谈判等由发包人负责，费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取暂估价工程最终价格的估价由发包人按本专用条款第10.4.1款进行估价。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 /

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  施工图中已明确的项目不在本暂列金额范围内。 该暂列金额为发包人项目备用金，成交后若相关项目发生需使用时，须严格按照重庆银行签证管理办法相关约定及招标文件要求执行，否则结算时按所列金额予以全部扣回。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不采用。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /      。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

2、总价合同。

总价包含的风险范围：以          文件中风险包干条款及相关要求为准

风险费用的计算方法：以          文件中风险包干条款及相关要求为准

风险范围以外合同价格的调整方法：以      文件相关工程结算内容为准

- 其他价格方式：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按重庆市2018年定额标准及其配套文件执行执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

合同书签订后，工程竣工验收合格后（通过发包人综合验收）付合同金额的60%，承包人提交工程竣工结算资料，经发包人（或其委托的结算造价审核单位）审核完成后，付至结算审核后总额扣除质量保修金部分后的金额。发包人留下结算价款的3%作为工程保修金，工程保修期为贰年，到期经查验无质量缺陷后一次性付清（不计息）。付款前，承包人须向发包人出具正规的可全额抵扣的税率为   %的增值税专用发票。12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1）本工程招标人不付备料款或预付款。

2）工程进度款采用转账支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查的期限：按通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送申请10个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按政府相关规定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按合同工期。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担由此造成发包人的所有损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款

- 单机无负荷试车费用由承包人承担；

- 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14日内。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收后，承包人应在40日内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整、齐全、有效的结算资料，申请办理竣工结算。并：（1）承包人若在实体工程竣工验收通过后四个月后仍未能按时 提交结算资料且无合理理由时，则发包人有权将能提供的结算资料经监理单位确认后，直接委托咨询单位进行工程结算，承包人不得对结算资料提出疑义；同时发包人也有权认为承包人对本项目放弃了工程结算，结束并完结了本合同除保修书外双方应履行的义务与责任。工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给发包人，不作增加调整。

竣工付款申请单应包括的内容：

除按通用条款外，还须包括材料单价确价文件，材差调整审定文件，甲供材料、限价材料通知书、设计变更单、现场签证（原件）及相应的预算书、开工报告、工程竣工验收单、单项工程竣工验收报告（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）、结算移交表、工程结算申请书、其他与工程结算相关的双方确认的协议书、备忘录等有效证明文件，等等。（2）结算时承包人承诺在送审资料交接完成后：①在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、联系单、签证单、价格凭证等；②在送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给发包人，不作增加调整。

14.2 竣工结算审核

本工程结算按《重庆银行工程结算管理办法》进行审计，其中审计基本费由发包人承担，审减效益金部分由承包人承担(审减效益金=审减金额×  %)；如审减比例大于20%(含20%)，审计基本费和审减效益金部分（按重庆地区标准执行，以发包人同审计单位合同书为准）全部由承包人承担。结算办法详见招标文件。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后15个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交5份最终结清申请单。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30日内。

（2）发包人完成支付的期限：签发后15个工作日内。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收完成日期起2年，防水保修期为5年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）相应比例的工程款：

（3）其他方式:/

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/

15.3.3质量保证金的金额或比例：占结算总价的3%

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件1《工程质量保修书》

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：/

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按未付款金额承担银行同期贷款利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款

（7）其他：/

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1)由于承包人不按施工及验收规范施工，工程施工质量不符合要求，或使用不符合本合同约定的材料，不听从发包人和监理的指令；

(2)承包人现场管理混乱，工程工期不满足要求，且不服从发包人和监理的管理、协调；

(3)承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)本工程竣工，经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位共同按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及有关的施工验收规范验收，工程质量应一次验收达到合格。工程质量一次验收达不到合格，承包人需在发包人指定的时间内返修达到合格，同时支付发包人本合同结算总造价的1‰的质量违约金；若经整改后仍不合格，承包人应向发包人赔偿本合同结算价款造价的5‰的违约金，并应赔偿由此给发包人造成的损失。

(2)在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的例行安全文明检查中，若达不到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，每发生一次，处承包人罚金5000元。除上述约定进行违约处理外，若累计三次检查达不到合格标准，则安全文明施工视为不合格，发包人保留指定专业人员进行专项整改权利，费用直接在承包人安全文明施工费中扣除，如该费用不足以支付时，可在当次/月工程费用中扣除。

(3)现场安全文明施工经市安检站依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）检查，每发生一次要求停工整改的，每发生一次，处承包人罚金20000元。

(4)承包人不严格按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，罚款20000元/次。

(5)承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人、监理或质检站复查，发现还有分项、分部工程不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次罚款5000元。

(6)承包人在施工过程中有不执行《工程建设标准强制性条文》规定，被质监站或建设单位检查发现，每发生一次，罚款5000元。

(7)承包人应高度尊重监理单位履行职责，在施工过程中，承包人不服从监理单位的监督、协调管理，监理单位有权建议发包人对承包人进行处理，对不合作的单位或个人，发包人将责令其无条件退出施工现场或单方解除施工合同，所有经济损失和责任由承包人承担。

(8)承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度，并遵从发包人和监理对现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入环境、管网施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证各工种施工正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。

(9)如施工图出现重大修改时，发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废并返回发包人，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。

(10)承包人根据发包人制定的项目总进度计划编制详细的施工总进度计划发包人审批，施工过程中若承包人调整施工总进度计划，必须将调整计划报发包人审批同意方可执行。若调整计划未报审，视为承包人擅自调整计划，罚款5000元/次。

(11)在办理结算中，承包人若擅自伪造、涂改资料、弄虚作假或串通造假、虚增工程价款，发包人不予认可，并按照虚增工程价款的2倍赔偿给发包人。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

增加条款：    /

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按《通用合同条款》。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28日内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须按照法律规定参保。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款  。

- 20. 争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：无。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包方所在地人民法院起诉。

- 21、补充条款

21.1承包人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按发包人相关管理办法以及程序执行。

21.2承包人必须按月支付民工工资，若有拖欠民工工资款时，承包人承担工程结算总价0.1%的违约责任。若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体上告、上访、闹事（如拦马路、拉条幅、爬塔吊等），影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，承包人向发包人支付工程结算总价0.2%的违约金。

21.3承包人应严格执行重庆市人民政府令164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》和重庆市人民政府《主城尘污染防治办法》（渝府令第188号），费用已包含在合同价款中。

21.4因承包人原因解除合同，发包人将扣除全部履约保证金，并对已完成的工程量，按合同相应条款进行结算，并且承包人承担发包人的一切损失。

21.5不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：重庆银行工程签证管理办法

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆银行股份有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 重庆银行   支行装修工程（工程全称）签订工程质量保修书。

- 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括土石方工程、基础工程、主体工程、初装修工程、给排水工程、消防安装工程、机电设备安装、智能化设备安装工程、幕墙工程等内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 双方约定的其他工程质量保修事项：                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件。

其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

邮政编码：                              邮政编码：

附件2：                  重庆银行工程签证管理办法

为加强网点建设工程施工管理，规范签证办理工作流程，有效控制工程成本，保障和提高各管理环节工作效率，特制定本办法，本办法适用于重庆银行网点建设工程。

第一章 总则

- 工程签证的定义

工程签证是按照工程施工合同及标书约定，由招标人、设计单位、施工单位及监理单位等对施工过程中涉及现场工程变更事宜作出的证明，分为工程变更通知、工程变更确认和其他签证。

- 修正原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项，为满足工程建设需要的原施工图范围外新增项目。

- 或由建设方同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项。

- 工程建设过程中发生不在工程合同范围内的涉及消防、安防、人防、交通、环保、供水、供电、市政、燃气、绿化等职能管理单位要求进行的设计调整和行政事业收费。

- 同工程工期相关的工期顺延、工期延误等签证。

- 部门职责

机构发展部成为装修工程（包含但不限于网点土建、装饰、强电、弱电、机房、消防、安防、物防、技防等项目）的需求管理部门。

- 负责在工程过程中发起有助于优化工程设计的设计变更。

- 负责接收、汇总、审核我行各部门及其他单位的变更要求。

- 负责对现场签证的审批和签证执行情况核查等。

- 负责监理单位的管理工作。

- 负责工程竣工资料的审核。

- 工程签证审核流程

- 工程签证审核流程

- 由监理单位根据现场实际情况、以及招标人、项目业主、设计单位、施工单位或其他单位提出的调整建议出具《现场签证通知单》，并加盖公章以书面方式或电子扫描方式在2个工作日内报送需求管理部门。

- 需求管理部门在接到《现场签证通知单》及相关附件后，应及时按费用权限推进审批流程，并合理安排工程进度，尽可能不影响工程工期。

- 所有《现场签证通知单》必须在审批流程完成后方能进入实施阶段。

- 在现场签证项目和暂定金额（工程量）部分项目实施前，监理公司应进行实施费用初审，如初审费用金额大于已审批的《现场签证通知单》审批金额或招标文件中暂定金额（工程量）10%（含）以上时需要补报分管行领导复审。

- 经审批的《现场签证通知单》由需求管理部门统一返还给监理单位，由监理单位负责监督签证项目的设计、实施费用初审、施工和验收，特别是在签证项目完工后，严格审核由施工单位填写的《现场签证执行单》，并完善签证汇总统计表，返予施工单位作为日后编制工程结算资料报送审计的依据。

- 对招标文件中暂定金额（工程量）部分项目由监理单位负责盖暂定金额（工程量）部分项目的设计、实施费用初审、对《现场签证执行单》和实际费用进行审核，如实施费用初审超出金额（工程量），超出部分按签证管理审核流程进行管理。

- 对已申报大额费用但未纳入合同金额的项目由监理单位负责该项目的设计、实施费用初审、出具《现场签证执行单》和实际费用审核，如实施费用初审超出大额费用的给予金额，超出部分按签证管理审核流程进行管理。

- 工程建设过程中发生工程合同金额范围外的涉及消防、安防、人防、交通、环保、供水、供电、市政、燃气、绿化等职能管理单位直接开具书面凭证收取的费用，由监理单位直接出具《现场签证执行单》，不计入签证申报金额的累计额度范围，并在竣工结算中列入行政事业收费项目内。

- 工程签证审核权限

- 采用施工图包干方式结算网点装修项目审核权限

- 对单项设计变更预估增加金额在2万元（不含）以上，20万元以内（不含）的，由需求管理部门初审后报分管行领导审批，单项设计变更预估增加金额超过20万元（含）的由需求管理部门进行初审，报后报分管行领导复审后按财务管理权限进行审批。上述经审批同意后的各单项签证变更，不计入申报金额的累计额度范围。

- 对单项设计变更预付增加金额在2万元（含）以内的签证项目，需求管理部门签证费用审批最低权限5万元（含）和最高权限10万元（不含）。

- 当签证费用正负累计金额在最低权限范围内，由需求管理部门审批；当签证非同正负累计金额在最低权限和最高权限范围内，但未超出合同金额5%（含）时，由需求管理部门审批；当签证费用正负累计金额在最低权限和最高权限范围内，但超出合同金额5%（含）时，其后每笔单项设计变更由管理需求部门进行初审，报后报分管行领导审批；当签证费用正负累计金额在超出最高权限时，每笔单项设计变更由管理需求部门进行初审，报后报分管行领导审批。

- 采用后结算方式网点装修项目审核权限（含工程量清单）

- 所有单项设计变更均由需求管理部门进行初审后报分管行领导审批。

- 如单项设计变更申报增加20万元（含）的由需求管理部门进行初审，报后报分管行领导复审后按财务管理权限进行审批。

- 审批流程完成后，签证项目方可进入实施阶段。若有必须立即实施的应急项目或特殊情况的现场签证，应按审批权限报批同意后，可立即组织实施，并同时补报审批流程。

- 各类签证要素

- 各类签证要素

- 签证通知单要素

- 《现场签证通知单》由监理出具，内容包括但不限于工程名称、签证变更原因、签证建议单位、设计调整方案、相关影像资料、签证预估费用、预计完成所需时间和工程工期调整预案等。

- 对平面布局及重大内容的设计变更须由原设计单位出具设计调整方案，并加盖设计单位、施工单位和监理单位公章。

- 签证通知单格式详附件1：《现场签证通知单》。

- 签证执行要素

- 《现场签证执行单》由施工单位出具，填写时需注明具体签证设计调整施工图、实际调整工程量、签证变更施工前后影响资料、签证调整实施时间和工程工期调整方案、签证完成情况简述及施工单位申报费用等，并由监理单位负责审核确认。

- 对平面布局及重大内容的设计变更须由原设计单位出具签证设计调整施工图，并加盖设计单位、施工单位和监理单位公章。

- 签证执行单格式详附件2：《现场签证执行单》。

- 现场签证和其他项目汇总统计表的要素

- 《现场签证和其他项目汇总统计表》包含各类工程签证项目及暂定金额项目的编号、简易说明、建设方审核意见、签证调整实施时间、工程工期调整方案、《现场签证通知单》预估金额、《现场签证执行单》施工单位申报金额和监理审核金额、累计签证及暂定金额项目汇总金额等。

- 《现场签证和其他项目汇总统计表》由监理负责据实即时更新和汇总，并及时报需求管理部门备案。

- 签证汇总统计表格式详附件3：《现场签证和其他项目汇总统计表》

- 工程签证注意事项

- 工程签证的注意事项

- 施工单位在施工中擅自变更设计图纸、自身原因导致的工程变更，该部分不给予签证。

- 《现场签证执行单》后须附施工中隐蔽工程验收证明、施工会议记录、纪要、施工日志等相关的依据。

- 《现场签证执行单》只是对现场工作量的确认，且只能作为造价的估算或初审参考。费用以最终竣工结算审计结果为准。

- 附则

- 分行应参照本办法制定相应规章，并向总行报备。

- 本实施办法由总行机构发展部负责解释。

- 本实施办法自发布之日起，原2013年4月份公布的《重庆银行工程签证管理办法》同时失效。

附件：

- 《现场签证通知单》

- 《现场签证执行单》

- 《现场签证和其他项目汇总统计表》

附件1：现场签证通知单

编号

工程名称：

施工单位：

提出部门：□施工单位  □监理公司  □设计单位  □需求部门  □需求管理部门  □

签证原因说明：

（包括需要进行现场签证签证的原因或其他情况说明。可做附页）

签证内容说明：

预估主要工作内容、工程量和需要耗费的时间等。（可做附页，如附有变更图纸请注明并附上）

费用预估说明：

施工前审批   监理单位意见：

监理单位盖章：                         监理工程师签证：

需求管理部门意见：                                   年    月  日

（盖章）

年     月     日

分管行长意见：

签字：

年   月    日

备注：1、本现场签证单在建设过程中由监理单位负责填写，并负责及时向需求管理部门报送。施工单位应明确意见。

- 此单一式两份，按费用权限审批完成后的此单，一份由监理单位留存，一份由监理单位返回施工单位。

- 审批权限应根据费用估算，按照《重庆银行工程签证管理办法》规定权限执行。在审批未完成前，不得擅自实施。

附件2：现场签证执行单（含按实结算的暂定价项目）

编号

工程名称 （包含现场签证通知单编号或按实结算的暂定价项目）

施工单位

现场签证通知单或标书约定的暂定项目的估算金额       现场签证通知单或标书约定的暂定项目的初审金额

施工后：  施工内容    完成情况说明：（部位、简图、计算式、汇总工程量、质量、工期等，可做附页，如有变更图纸请附上）

施工单位 现场签证报审价：

施工单位（签章）：

年月日

监理单位  现场签证审核价：（需明确现场签证报审价的初审意见）

监理单位（签章）：

年  月  日

备注：1、本执行单由监理单位在签证完成后立即据实填写，施工单位确认后，作为结算的重要依据。

- 必须严格按照签证通知单或标书约定内容执行。

- 若为现场签证项目，此单和现场签证通知单相对应；若为暂定价项目，则无现场现场签证通知单。

- 如现场签证（或标书约定的暂定项目）初审金额大于10%，必须对《现场签证通知单》进行复审。

附件3：签证及按时结算项目汇总统计表

A：现场签证：

编号：   签证内容      签证通知

审批价（元）          施工单位

报审价（元）          监理单位

审核价（元）            正负逐项

累加费用（元）

【监理审核价累加】

1

2

3

4

.......

合计--- --

B、暂定项目或金额：

编号     标书约定内容   对应的实际完成内容   施工单位

报审价（元）   监理单位

审核价（元）      标书约定价（元）

1

2

......

合计 --- ---

填表人：         （XXXX监理公司，盖章）   联系电话

备注：

- 本表由监理单位即时填写并更新；若逐项累加费用每达到边界值时，立即向机构发展部报告，并附本表。

- 本表由监理单位根据项目的标书规定及实际完成情况填写。

# 投标文件格式

项目名称：

（标注正本或副本处）

投标文件

（投标函部分）

投标人全称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系电话：

年月日

目录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金缴纳凭证

（一）投标函

致：                   （招标人）

我方收到____________________________（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供完成本项目的所有服务工作，投标总报价（整体包干价）为人民币大写：                      ，人民币小写：                      。

2、我们现提交的投标文件份数：符合招标文件相关要求。

3、我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全答应招标文件中规定的所有条件(包括但不限于招标范围、施工周期（工期）、质量要求、权利义务及招标文件中规定的其他实质性要求）和评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标人，我方将按照评标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的投标保证金和招标代理服务费。

7、投标有效期为180日。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

地址：

电话：                 传真：

邮箱：

邮编：

联系人：

年  月  日

1.1投标报价汇总表（投标人自组清单报价，格式自拟）

## （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月         日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证                     法定代表人身份证

正面复印件/扫描件                    反面复印件/扫描件

投标人：	                （盖单位公章）

年  月  日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	       （姓名和身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

代理人身份证                         代理人身份证

正面复印件/扫描件                    反面复印件/扫描件

投标人：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	 （签字或盖章）

身份证号码：

年	月	日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（三）投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

（四）联合体投标人协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成	      （联合体名称）联合体，共同参加	    （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件、签订并履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：     　　　      	（盖单位公章）

成员名称：                                     （盖单位公章）

牵头人的法定代表人或成员的法定代表人或其委托代理人：   　（签字或盖章）

- 年	月	日

项目名称：

（标注正本或副本处）

投标文件

（商务部分(含资格审查资料））

投标人全称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系电话：

年月日

目录（投标人自拟）

该部分资料由投标人根据资格审查要求、商务评分等内容，自行编制，格式自拟，并附相应证明资料。

技术部分

### 投标人根据招标文件的评标办法、技术要求等相关内容及第二章前附表3.7.5“装订要求”第3款“技术部分”相关规定等自行编制投标文件。